Zápis

z valné  hromady Dobrovolného svazku obcí Holicka konané dne 10.6. 2010

na Obecním úřadě v Týnišťku

Přítomni:  viz prezenční listina

Dále přítomni: Mgr. Jaroslav Špajs, poradce svazku

Hosté: zástupci ČSOB

VH jmenuje předsedajícím pana Mgr. Pavla Hladíka, zapisovatelkou paní Lenku Kšádovou.

Program:

1.   Prezentace ČSOB

- Kontrola plnění usnesení z poslední valné hromady.

- Aktuální informace k projektům (sběrné dvory, cyklostezky, protipovodňová opatření)

- Různé.

- Závěr.

ad 1)

Předseda svazku zahájil jednání valné hromady a předal slovo zástupcům ČSOB, kteří prezentovali nabídku finančních produktů pro municipality. Starostové obdrželi propagační materiál.

ad 2)

Předseda svazku provedl kontrolu usnesení z valné hromady, která se konala 11. 3. 2010. Usnesení č. 1 – 5 byla splněna. Starostové vzali zprávu na vědomí.

ad 3)

Sběrné dvory:

Dne 3.5.2010 byla opětovně podána žádost o dotaci OPŽP na projekt Sběrné dvory Holicka. Rozpočet projektu činí 21 600 tis. Kč. Z projektu byly vyňaty akce v malých obcích z důvodu jejich nepříznivého bodového hodnocení, které se pak odráželo v hodnocení projektu jako celku. Výsledek podané žádosti by měl být znám v termínu září – říjen.

Jako možná kompenzace pro malé obce bude braný větší zřetel na jejich požadavky k žádostem do POV prostřednictvím mikroregionu.

Usnesení č. 6: valná hromada DSOH bere na vědomí podání žádosti o dotaci na OPŽP na projekt Sběrné dvory Holicka.

Cyklostezky:

26.6.2010 proběhne slavnostní otevření cyklostezky Holice – Ostřetín. Pozvánka bude starostům zaslána.

Žádost o dotaci SFDI pro úsek Veliny – Holice bude podána v následujícím roce. Pro úseky Holice – Chvojenec – Býšť se řeší vlastnické vztahy pro pozemky. S tím, že některé pozemky jsou a budou dlouhodobě majetkoprávně neprůchodné a bude třeba řešit pouze dílčí úseky cyklostezek nebo najít jiná řešení.

Protipovodňová opatření:

Za svazek obcí bude podána žádost o dotaci na přípravu protipovodňových opatření v oblasti Holic a Dolních Ředic.

ad 4)

Projednána rozpočtová změna DSOH č. 1

Usnesení č. 7: valná hromada DSOH schvaluje rozpočtovou změnu č. 1.

Od 1.7.2010 budou obce povinny řešit agentu evidence obyvatel. Na konci měsíce bude v Holicích k věci školení Pardubického kraje.

Od 1.8. Pardubický kraj chystá zabezpečení rychlé záchranné pomoci ve formě dojezdu sanitních vozů bez lékaře. Informace byla vzata na vědomí.

Obce obdržely informaci o přidělení dotace na POV 2010 (obnova veřejných prostranství). Dotace na zapojené obce rozdělena stejným dílem s oddělením investiční dotace (31 333,- na akci) a neinvestiční dotace (51 000,- Kč) na akci. Pro příští rok budou v rámci POV realizovány pouze neinvestiční akce (se stejnou výší dotace pro všechny obce).

P. starosta Krejcar informoval o možnosti vyhlídkových letů pro handicapované občany. Po diskusi byl zvolen přístup z úrovně obcí. Zda nabídku vyhlídkových letů pro své občany využijí, je na zvážení každé obce, stejně jako způsob financování.

Připravován je cyklovýlet obcí DSOH. Je možnost potisknout jednotná trička se znakem DSOH. Obce mohou směřovat své požadavky na počet triček na p. starostu Kurku (trika si obce hradí samy).

V závěru poděkoval předseda svazku starostovi obce Týnišťko za zajištění valné hromady včetně občerstvení.

Termín příští valné hromady byl předběžně stanoven na září 2010 v Uhersku.

Pracovní schůzka starostů se uskuteční dle potřeby.

Valná hromada byla ukončena v 16:40.

Předsedající: pan Mgr. Pavel Hladík  	……………………………

Zapsal: Mgr. Jaroslav Špajs    	     ……………………………