Zápis

z valné  hromady Dobrovolného svazku obcí Holicka konané dne 3. prosince 2013

v Dolní Rovni v zasedací místnosti obecního úřadu

Přítomni:  viz prezenční listina.

VH jmenuje předsedajícím Mgr. Ladislava Effenberka, zapisovatelkou Lenku Kšádovou.

Program:

1.   Rozpočet DSOH na rok 2014.

- Inventarizace majetku DSOH k 31.12.2013.

- Plán činnosti DSOH na rok 2014.

- Odpočinková místa a navazující projekty.

- Různé.

- Závěr.

Předseda zahájil valnou hromadu.

ad 1)

V obcích mikroregionu byl zveřejněn návrh rozpočtu na rok 2014 (ke zveřejnění byl odeslán dne 7.11.2013). Občané neuplatnili připomínky ani návrhy. Všichni přítomní starostové hlasovali pro schválení rozpočtu.

Zároveň schválili rozpočtový výhled na roky 2014 – 2017.

V rámci 4. rozpočtové změny budou upraveny příjmy a výdaje zdrojů obcí na dotaci z POV PK na rok 2013, budou zapojeny očekávané platby ze SMO ČR a SFŽP a provedeny  závěrečné přesuny mezi položkami rozpočtu.

Usnesení č. 13: valná hromada DSOH

- schvaluje rozpočet na rok 2014 v celkovém objemu příjmů 8 339 479,00 Kč a v celkovém objemu výdajů 8 468 164,00 Kč, financování 128 685,00 Kč,

- schvaluje rozpočtový výhled na roky 2014 – 2017,

- schvaluje 4. rozpočtovou změnu na rok 2013.

ad 2)

Termín provedení inventarizace majetku, pohledávek a závazků se stanovuje k 31.12.2013.

Valná hromada volí komisi ve složení Ladislav Mlateček, Lenka Bezdíčková, Iva Vinařová. Inventarizace bude probíhat dle schválené Směrnice DSOH č. 1/2012 a dle plánu inventur (příloha k zápisu). Odpisy v roce 2014 budou prováděny dle schválené Směrnice DSOH

č. 2/2012.

Usnesení č. 14: valná hromada DSOH

- vyhlašuje termín provedení inventarizace majetku k 31.12.2013,

- jmenuje inventarizační komisi ve složení Ladislav Mlateček, Lenka Bezdíčková, Iva Vinařová.

ad 3)

Poradce předložil Plán činnosti DSOH na rok 2014. Zodpověděl dotazy.

Usnesení č. 15: valná hromada DSOH schvaluje Plán činnosti DSOH na rok 2014.

ad 4)

Cvičební stroje

Realizace projektu proběhne v roce 2014. Komise vybrala firmu COLMEX, s.r.o., Praha. Bude podána žádost na SZIF na navýšení počtu cvičebních strojů.

Přístřešky pro odpočinková místa

Stavební část, kterou provedla firma ing. Emil Demeter, Dolní Jelení, je dokončena. V roce 2014 bude realizována brožura.

Varovný systém

Realizace projektu proběhne v roce 2014. Probíhá výběrové řízení na dodavatele varovného systému. Výběrové řízení na zpracovatele bude připraveno. Komise pro otevírání obálek a hodnotící komise bude pracovat ve stejném složení jako komise pro část „varovný sytém“. Členové komise: Ing. Vítězslav Felcman, Marcel Žídek, Ladislav Mlateček, Mgr. Ladislav Effenberk, Jaroslava Píšová, náhradníci: Iva Vinařová, Michal Kurka, Miloš Vlasák, Petr Krejcar, Ing. Jiří Kosel.

Výzvou k podání nabídky budou obeslány firmy, které se zpracováním digitálních povodňových plánů zabývají: EKO-ZR, Kovářova 2240/2, 591 01 Žďár nad Sázavou, Aquatest a.s., Geologická 4, 152 00 Praha, 3T PROMO, s.r.o., Přibická 673, 691 35 Vranovice, Šindlar Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové.

Usnesení č. 16: valná hromada DSOH schvaluje pro výběrové řízení na zpracovatele digitálních povodňových plánů komisi pro otevírání obálek a hodnotící komise ve složení (členové): Ing. Vítězslav Felcman, Marcel Žídek, Ladislav Mlateček, Mgr. Ladislav Effenberk, Jaroslava Píšová, (náhradníci): Iva Vinařová, Michal Kurka, Miloš Vlasák, Petr Krejcar, Ing. Jiří Kosel.

Valná hromada DSOH schvaluje pro výběrové řízení na zpracovatele digitálních povodňových plánů zaslání výzvy k podání nabídky firmám EKO-ZR, Kovářova 2240/2, 591 01 Žďár nad Sázavou, Aquatest a.s., Geologická 4, 152 00 Praha, 3T PROMO, s.r.o., Přibická 673, 691 35 Vranovice, Šindlar Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové.

Sběrné dvory

Byla podána žádost na Státní fond životního prostředí ČR o prodloužení termínu ukončení realizace akce do 30.6.2014 a prodloužení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce do

30.9.2014.

Odpočinková místa pro cykloturisty

Během týdne bude na SZIF zaslána žádost o proplacení dotace.

Napojení tlakové kanalizace na ČOV

Je podána žádost na kolaudaci stavby. VaK Pardubice, a.s., odkoupí část tlakové kanalizace (úsek od propojení se stávající kanalizací v ulici Dudychova po zaústění na ČOV Holice) za sjednanou kupní cenu ve výši 1 100 000,00 Kč.

Usnesení č. 17: valná hromada DSOH schvaluje prodej části tlakové kanalizace firmě Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. za prodejní cenu ve výši 1 100 000,00 Kč.

POV 2014

Pardubickému kraji byla podána žádost o dotaci na opravy veřejných prostranství a na poradenské služby. Valná hromada schválila, aby dotaci čerpaly postupně každoročně čtyři obce s nejnižším počtem obyvatel nebo obce, které dotace nečerpaly.

ad 5)

Starostové schválili „Motivující starosty v území ORP“ Mgr. Ladislava Effenberka a Michala Kurku a pověřují je podpisem smlouvy se SMO ČR.

Usnesení č. 18: valná hromada DSOH schvaluje „Motivující starosty v území ORP“

Mgr. Ladislava Effenberka a Michala Kurku.

Poradce předložil smlouvu na poradenské služby za rok 2013 ve výši 139 150,00 Kč. V rámci výše uvedené 4. rozpočtové změny bude rozpočet navýšen o 29 150,00 Kč (původní rozpočet na rok 2013 ve výši 80 000,00 Kč, dotace PK 30 000,00 Kč).

Usnesení č. 19: valná hromada DSOH schvaluje Mandátní smlouvu číslo 2013 1186

na poradenské služby na rok 2013 ve výši 139 150,00 Kč s firmou OHGS s.r.o.

Starosta obce Dolní Ředice pozval starosty dne 20.12.2013 ve 13:00 na prohlídku sběrného dvora Dolní Ředice.

ad 6)

V závěru bylo poděkováno starostce obce za zajištění valné hromady včetně občerstvení.

Termín příští valné hromady nebyl stanoven.

Valná hromada byla ukončena v 16:55.

Předsedající: Mgr. Ladislav Effenberk                ………………………………...

Zapsala: Lenka Kšádová	           …………………………………